北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心项目管理办法

（2019年3月修订）

- 第一章  总  则

第一条  北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心项目（简称“市研究中心项目”）是北京市围绕研究宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想设立的省部级哲学社会科学研究项目。为切实贯彻落实好中央和北京市委关于深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的重大决策部署，规范市研究中心项目管理，提高资金使用效益，促进项目研究多出优秀成果，推进党的理论建设和理论创新，培养优秀人才，有效发挥市研究中心项目的导向示范作用，特制定本办法。

第二条  市研究中心项目研究的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，大力推进理论创新，集中优势资源，研究重大问题，推出高水平、标志性研究成果。

第三条  市研究中心项目管理工作必须坚持正确导向，注重科学管理，服务决策需求，服务专家学者，倡导和弘扬求真务实、理论联系实际的学风。

第四条  组织实施市研究中心项目申报、评审、立项工作，要在坚持公开、公平、公正的前提下，遵循规划引导、自主申请、平等竞争、同行评审、择优支持的原则。

第五条  市研究中心项目分为重大项目、重点项目、一般项目，对不同级别项目予以相应金额的资金资助。

第六条  项目实行公开申报或定向委托的形式择优立项。市研究中心项目课题指南与项目申报公告在“北京市社科联”网站等媒体发布后，凡符合本办法各项规定者，均可申报。

- 第二章  申报评审

第七条  北京地区高等学校、党校、科研院（所）、党政机关研究部门，以及其他具有独立法人资格的公益性社会科学研究机构，作为市研究中心项目申请和管理的责任单位，负责承担科研信誉保证，并由其科研管理部门负责本单位项目申报工作的组织与审核。中央在京单位也可作为责任单位，组织项目申报。

第八条  申请承担市研究中心项目的负责人应符合以下条件：

1. 遵守中华人民共和国宪法和法律,拥护社会主义制度和中国共产党领导；

2. 具有独立开展研究和组织开展研究的能力，能够承担实质性研究工作；

3. 申请重大项目须具备正高级以上专业技术职称(职务)；重点项目、一般项目申请人须具备副高级以上专业技术职称或博士学位。

第九条  申报市研究中心项目，可以按照申报公告的要求，依据课题指南条目拟定研究选题，也可以结合申请人自身研究优势和学术积累选择不同的研究角度、方法和侧重点，对条目的文字表述作出适当修改后自主确定研究选题。

第十条  申报项目须填写《北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心项目申请书》和《北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心项目课题论证活页》（以下简称《活页》），经责任单位和科研管理部门审核盖章后，将纸质版和电子版报送市研究中心。课题负责人在项目执行期间要遵守相关承诺，履行约定义务，按期完成研究任务；获准立项的《申请书》即视为具有约束力的资助合同文本。除特殊情况外，最终研究成果须先鉴定、后出版，擅自出版者视为自行终止资助协议。

第十一条  申请人一次只能申报一个市研究中心项目。承担市研究中心项目或北京社科基金项目尚未结项的，项目负责人不能申报新的项目。

第十二条  市研究中心对投标申请书进行资格审查。对于不符合本办法规定条件的，或者不符合申报公告要求的，不予受理。

第十三条  市研究中心组织同行专家对受理的申报项目进行评审。评审专家从政治方向、学术创新、理论与实践价值以及研究方案的可行性等方面进行独立判断和评价，同时综合考虑申请人和参与者的研究经历、前期相关研究成果、申请资金使用计划的合理性、研究内容获得其他资助情况等因素，提出客观、公正的评审意见。

第十四条  评审专家的选择须严格遵守相关回避原则。

第十五条  市研究中心根据专家评审意见，对专家建议立项项目和资助金额进行审批，提出拟资助项目名单并通过“北京市社科联”网站进行公示。获准立项的项目，由市研究中心向责任单位科研管理部门下达立项通知书，正式立项。

第十六条  正式立项后，重大项目和重点项目完成时限一般为2年；一般项目完成时限一般为1年。申报各类别项目一般不再予以转立（如由“重大项目”转立为“重点项目”、“重点项目”转立为“一般项目”等）。

- 第三章  资金资助

第十七条  市研究中心项目资金的管理和使用须严格遵守《北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心项目资金管理办法》。

第十八条  项目负责人接到立项通知后，填写项目立项回执，并按批准的资助金额编制项目资金预算，由责任单位科研管理部门和财务管理部门审核后，统一报送市研究中心。凡无特殊原因逾期不填报立项回执者，视为自动放弃资助，不再办理后续立项手续。

第十九条  市研究中心对项目立项回执审查合格后，颁发项目立项证书。

第二十条  市研究中心项目资金由项目负责人所在单位统一管理，一般不能转拨其他单位。如研究项目有重要协作单位并须给予资金的，在编报项目申请书及预算时，需明确有关协作单位的研究任务与预算支出额度。预算资金下达到项目负责人所在单位后，可按照项目立项时批准的额度，转拨给相关协作单位。协作单位不能再提取管理费，资金应全部用于该项目研究支出。

第二十一条  项目负责人应严格执行批准后的项目资金预算。项目负责人所在单位应制定严格的内部管理办法，建立健全内部控制制度，加强对市研究中心项目资金的监督和管理。

第二十二条  市研究中心项目资金应单独核算、专款专用，项目负责人、责任单位不得以任何方式截留、挤占和挪用。

- 第四章  日常管理与年度检查

第二十三条  项目负责人接到立项通知后，须及时举行开题论证会，并提前通知研究中心办公室人员参加。参加开题论证会的课题组之外的专家总共应不少于5人，其中，外单位的专家应不少于3人。

第二十四条  市研究中心项目实行年度检查制度。市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心在“北京市社科联”网站发布《北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心项目年度检查通知》，明确当年检查范围与要求，重点检查项目研究进度、资金使用和取得的阶段性研究成果等情况。

第二十五条  责任单位科研管理部门负责对本单位所有在检查范围内的项目进行检查，组织填写《北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心项目年度进展报告表》及课题资金支出情况表，收集阶段性研究成果和成果转化证明材料，并将相关材料统一报送市研究中心。

第二十六条  市研究中心项目实施中，因正当理由可以申请延期。重大项目和重点项目延期时间一般不超过1年，一般项目延期时间一般不超过半年。一个项目一般只能申请一次延期。

申请项目延期，项目负责人必须在研究期满前填写《北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心项目重要事项变更审批表》，经责任单位审核后报市研究中心审批。

第二十七条  市研究中心项目实施中有下列情形之一的，责任单位应当及时提出变更项目负责人或者终止项目研究的申请，报市研究中心审批；市研究中心也可以直接做出终止项目研究的决定。

1.项目负责人无力继续开展研究工作的；

2.项目负责人在其他学术研究活动中有剽窃他人科研成果或者弄虚作假等学术不端行为的；

3.研究期满未取得实质性研究进展的；

4.严重违反资助资金使用和管理规定的；

5.存在其他严重问题的。

第二十八条  市研究中心项目实施中有下列情形之一的，市研究中心可以做出撤销项目的决定。

1.研究成果（包括最终研究成果和阶段性研究成果）有严重政治问题的；

2.项目研究中有剽窃他人科研成果或者弄虚作假等学术不端行为的；

3.项目研究完成后不按规定进行鉴定结项或不提交最终研究成果的；

4.项目研究逾期未完成且不提交延期申请的；

5.存在其他严重问题的。

第二十九条  市研究中心项目实施中，有下列情形之一的，项目负责人必须及时填写《北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心项目重要事项变更审批表》，经责任单位审核同意后，报市研究中心审批。其中，改变最终研究成果形式的，须在课题开题论证会之前完成审批程序。

1.改变项目名称的；

2.改变最终研究成果形式的；

3.研究内容或者研究计划有重大调整的；

4.涉及国家秘密或者重要敏感问题的阶段性研究成果准备出版、发表的；

5.终止研究协议的；

6.其他重要事项的变更。

- 第五章  鉴定结项

第三十条  项目研究须注重阶段性成果的产出及转化，结项时须严格按照《北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心项目成果规范细则》要求，提交阶段性成果和最终成果。

第三十一条  项目研究期满、形成最终成果后，由项目负责人从北京市社科联网站下载并填写《结项审批书》（含电子版），送责任单位科研管理部门和财务部门审核盖章后，连同6套最终成果（1套实名、5套匿名）报送市研究中心。

最终成果通过同行专家鉴定和市研究中心审核验收后，方可正式结项、公开出版。未经鉴定但确需出版的，要先报市研究中心审批。

第三十二条  市研究中心项目最终成果的鉴定采取会议集中鉴定方式完成。最终成果鉴定实行评分定等级制度，分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

重大项目和重点项目的研究成果得到党中央领导同志和中宣部领导同志肯定性批示的，可申请免于鉴定；一般项目的研究成果得到省部级以上领导同志肯定性批示的，可申请免于鉴定。

第三十三条  最终成果经专家鉴定合格（如专家提出修改意见，应先按意见修改）或获准免于鉴定的项目，课题负责人须将最终成果（电子版）、成果转化证明材料及项目研究过程中形成的其他需要归档的文字材料一并提交研究中心。结项材料审查验收合格后，颁发项目结项证书。

第三十四条  最终成果经专家鉴定为不合格的，项目负责人须根据鉴定专家提出的意见，继续研究并在半年内完成对成果的修改工作，附成果修改说明重新申请鉴定。二次鉴定仍不合格的按撤销项目处理。二次鉴定发生的费用，由课题组支付或从尚未拨付的项目资金中扣除。重新鉴定仍不合格的，按撤项处理，由研究中心追回已拨资金，并予以通报批评，其项目负责人在三年内不得再次申报和承担项目。其最终成果，在出版或内部印刷时也不得使用“北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心项目”字样。

- 第六章 成果管理

第三十五条  项目阶段性成果和最终成果在公开发表、出版、内部发表、向有关部门报送之前须报研究中心审批，尤其是重要的阶段性调研报告、政策建议等。

第三十六条  凡项目成果得到省部级以上领导批示或被有关实际部门采纳的情况，要将领导批示或部门采纳意见的复印件及时报送研究中心备案。

第三十七条  项目研究成果公开发表、出版或向有关部门报送时，必须标注“北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员”或“北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心项目成果”字样。凡未标注上述字样的研究成果，在中期检查和验收结项时，不予认定为北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心项目成果。

第三十八条  凡涉及国家安全、国家秘密，或政治敏感性较强的研究成果，在公开发表或出版前必须经有关部门同意并通报研究中心。凡未经研究中心允许擅自发表、报送并由此引发严重后果的，按国家相关法律法规及研究中心规章制度处理。

- 第七章  附  则

第三十九条  本办法自发布之日起生效，解释权和修改权属于北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心。